河北省社会科学院

2021年重点绩效评价报告（主要内容）

- 为深入贯彻落实《中共河北省委  河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）的要求，规范和加强预算资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，提高资金使用效益。根据《河北省财政厅关于印发2021年省级部门重点绩效评价计划的通知》（冀财监[2021]5号）和《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩[2019]11号）文件的规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我院委托石家庄大华会计师事务所对2020年度预算项目“学术出版资助”进行重点绩效评价工作，形成本评价报告。

- 一、学术出版资助项目概况

- 学术出版资助项目是由省财政厅预算安排，具体工作实施单位为河北省社会科学院科研组织处，专门用于鼓励社科院科研人员潜心学术研究，多出有重要社会价值和学术价值的科研成果，解决科研人员出版学术著作的困难，促使有重要学术价值的著作出版。

# 2020年度学术出版资助预算金额275.20万元，主要用于蓝皮书出版、学术出版资助、经济形势分析会等。

# 二、项目执行及绩效实现情况

## （一）管理绩效

表1可知，管理绩效得分为96分，评价等级为优，制度管理和资金管理得分分别为90分、100分，评价等级均为优。

表1管理绩效得分情况

| 评价指标 |  | 指标预期值 | 实际完成值 | 评价 得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 | 管理制度健全性 | ≥100 | 100 | 100 | 优 |
|  | 制度执行有效性 | ≥100 | 80 | 80 | 良 |
| 资金管理 | 资金分配合理性 | ≥100 | 100 | 100 | 优 |
|  | 资金使用合规性 | ≥100 | 100 | 100 | 优 |
|  | 预算执行率 | ≥100 | 100 | 100 | 优 |
| 制度管理得分 |  | — | — | 90 | 优 |
| 资金管理得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 管理绩效得分 |  | — | — | 96 | 优 |

在制度管理方面：管理制度的健全性和制度执行有效性的评价得分分别为100分和80分，评价等级分别为优和良，主要原因在于根据《河北省是社会科学院学术著作出版资助暂行办法（试行） (2017年12月7日院党组会审议通过，2017年12月14日印发） 冀社科发[2017]29号》，其中申请与资助程序，凡拟申报学术著作出版资助的科研人员，须填写《河北省社会科学院学术著作出版资助申请表》，本次评价过程中只有一本学术著作《民国时期的牙商发展与经济社会研究》有申请程序相关文本可查，其它著作未见到相关申请程序文本内容。

在资金管理方面：资金管理评价得分为100，等级为优秀，主要反映在资金分配合理性、资金使用合规性和预算执行率均为满分，值得肯定。

## 产出绩效

表2可知，产出绩效得分为100分，评价等级为优，产出数量、产出质量、产出时效和产出成本得分均为100分，二级指标评价等级均为优。

表2 产出绩效得分情况

| 评价指标 |  | 指标预期值 | 实际完成值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 指标 | 蓝皮书出版数量 | 7本 | 10本 | 100 | 优 |
|  | 学术著作出版数量 | 6本 | 6本 | 100 | 优 |
|  | 经济形势分析会召开次数 | 1次 | 2次 | 100 | 优 |
| 质量指标 | 精品成果率（%） | ≧95% | 100% | 100 | 优 |
|  | 著作占比率（%） | ≧40% | 42% | 100 | 优 |
| 时效指标 | 工作按时完成率（%） | 100% | 100% | 100 | 优 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 100% | 100% | 100 | 优 |
| 产出数量得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 产出质量得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 产出时效得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 产出成本得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 产出绩效得分 |  | — | — | 100 | 优 |

三级指标中，蓝皮书出版数量、学术著作出版数量、经济形势分析会召开次数、精品成果率、著作占比率、工作按时完成率、项目预算控制数等七个方面得分均为100分，均完成了预期任务，评价等级均为优，具体情况如下：

1.蓝皮书出版数量。蓝皮书出版数量用以反映和考核省社科院2020年度出版蓝皮书数量，评价依据科研处提供的文本资料和《河北省社会科学院学术著作出版资助暂行办法（试行） 冀社科发[2017]29号》。2020-2021年省社科院共出版了10本蓝皮书。包括：《河北省健康产业发展报告2020》、《河北经济发展报告2021》、《河北旅游发展报告2021》、《河北农业农村经济发展报告2021》、《河北人才发展报告2021》、《河北社会发展报告2021》、《河北文化产业发展报告2021》、《河北传媒发展报告2021》、《河北法制发展报告2021》、《河北社会主义核心价值观培育践行报告（2021）》。2020年度学术出版资助计划完成7本蓝皮书出版，实际出版10本，超额完成预算指标。

2.学术著作出版数量。学术著作出版数量用以反映和考核省社科院2020年度出版学术著作数量，评价依据科研处提供的文本资料和《河北省社会科学院学术著作出版资助暂行办法（试行） 冀社科发[2017]29号》。2020年省社科院共编印出版了6本学术著作，分别为：《当代河北编年史（上）》、《当代河北编年史（下）》、《河北省乡村振兴发展报告（2019）》（2020年8月出版）、《河北中心智库发展报告（2019）》（2020年6月出版)、《全面建设经济强省美丽河北的行动指南 习近平新时代中国特色社会主义思想与河北实践》（2020年6月出版）、《民国时期的牙商发展与经济社会研究》。2020年度学术出版资助计划完成6本学术著作出版，实际出版6本，完成预算指标。

3.经济形势分析会召开次数。经济形势分析会召开次数用以反映和考核省社科院在2020年度召开经济形势分析会次数，评价依据省社科院提供的会议召开《情况报告》、《智库成果专报 2020年第24期》、《智库成果专报 2020年第64期》。省社科院于2020年7月18日召开了2020年上半年河北经济形势分析会，于2020年12月17日召开了2020-2021年河北省经济形势分析会。2020年度省社科院计划组织召开1次经济形势分析会，实际召开了2次，超额完成预算指标。

4.精品成果率。精品成果率用以反映和考核省社科院2020年学术出版资助项目资金资助的成果中，精品成果数量占已出版图书的比率。评价依据《河北省社科院重要科研成果资助办法》。2020年度省社科院计划精品成果率达到95%，此次资助出版的10本蓝皮书和6本学术著作全部是精品成果，精品成果率达到100%，超额完成预期指标。

5.著作占比率。著作占比率用以反映和考核省社科院2020年学术出版资助项目资金资助的成果中，资助的著作占全院科研著作成果的比率。评价依据科研组织处2020年收到的科研成果实际情况。2020年度省社科院计划著作占比率达到40%，2020年科研组织处收到的科研成果中，专著7部，编著31部，共38部著作成果，2020年学术出版资助项目资金共资助16本著作，计算占比率为42%，超额完成预期指标。

6.工作按时完成率。工作按时完成率用以反映和考核省社科院学术出版资助项目的完成情况，评价依据《河北省社会科学院学术著作出版暂行办法（试行）冀社科发[2017]29号 》，所有项目均按时完成。

## （三）效果指标

表3  效果指标得分情况

| 评价指标 |  | 指标预期值 | 实际完成值 | 评价得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 决策影响力 | 较大 | 较大 | 100 | 优 |
| 可持续 影响 | 社会影响力 | 长期 | 长期 | 100 | 优 |
| 社会效益得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 可持续影响得分 |  | — | — | 100 | 优 |
| 效果指标得分 |  | — | — | 100 | 优 |

由表3可知，决策影响力和社会影响力，得分均为100分，评价等级也均为优。具体情况如下：

- 1.决策影响力。决策影响力是学术出版资助成果对社会各领域今后所做决策的影响力。

- （1）《河北蓝皮书》系列丛书从经济、农业农村经济、社会、文化产业、人才、法治、传媒和旅游等八个方面对河北省的经济社会文化发展状况进行分析，并对未来发展形势进行前瞻性研究。蓝皮书作为河北经济社会各领域发展的年度性学术总结，从研究角度记录了河北改革发展历程，对各领域基本情况、基本政策、基本方针、基本行动及重点项目进行系统总结与梳理，并且依托基本数据统计分析，其内容具有可持续性、政策性、资料性、研究性，对河北省各领域的发展决策提供了有力的支撑，具有借鉴意义。

- （2）学术著作出版

- 《当代河北编年史》自1949年7月中共河北省委回复至2019年6月30日分政治、经济、科技、教育、文化、卫生、体育、环境保护、社会生活、灾害事故等十个方面进行了记载。

- 《河北省乡村振兴发展报告（2019）》和《河北中心智库发展报告（2019）》分别就河北省乡村振兴和中心智库建设进行了系统的报告总结。

- 《全面建设经济强省美丽河北的行动指南  习近平新时代中国特色社会主义思想与河北实践》系统阐述了习近平总书记关于河北工作重要指示批示的时代背景、丰富内容和指导作用，全面展示河北省贯彻落实习近平总书记重要指示批示实践成效，深入研究继续贯彻落实习近平总书记关于河北工作重要指示批示的基本方略与思路任务，努力实现习近平新时代中国特色社会主义思想与河北实践更好结合，为新时代加快全面建设经济强省美丽河北步伐提供历史镜鉴和智力支持。

- （3）河北经济形势分析会

- 智库成果专报2020年第24期（总第288期）《破疫前行稳增长  攻坚克难育新机—2020年上半年河北省经济形势分析会综述报告》和2020年第64期（总第328期）《双循环新格局下我省经济高质量发展的思考与建议—2020-2021年河北省经济形势分析会综述》均得到了省委省政府领导的肯定性批示。

2.社会影响力。

（1）“两会”送书

在河北省“两会”期间，省社科院研究编撰的《河北蓝皮书总报告》作为会议材料，呈送给省人大代表和政协委员参阅，取得了较好反响，发挥了重要作用。科研组织处撰写的宣传文章《提升蓝皮书咨政效能  助力河北经济社会高质量发展》在中国社会科学网刊发，这对提高皮书编撰质量、扩大品牌效应起到了积极的推动作用。

（2）呈送邮寄

蓝皮书各卷本出版后，除及时呈送河北省委、省人大、省政府、省政协及部分省直部门领导参阅以外，还赠阅有关高校、中国社科院和各地方社科院，发挥了社会科学服务经济社会发展的智库作用。

（3）参考学习用书和宣讲材料

蓝皮书出版后，河北省相关部门将蓝皮书作为参考学习用书；河北省理论宣讲专家将《河北省社会主义核心价值观培育践行报告》作为宣讲材料。

（4）媒体报道

蓝皮书出版后，国家及省级新闻媒体给予了高度关注，中国新闻网、河北新闻网等、学习强国等媒体进行了报道，河北日报进行了推介，人民网、凤凰网、中国经济网、中国青年网、中国皮书网等网站进行转载宣传，蓝皮书社会影响力日益扩大。

## （四）满意度指标

职工满意度达到了预期值，评价得分为100分。既反映了受益群体在项目实施过程中对2020年学术资助项目实施的满意，也反映了职工对学术资助后带来的效益的满意。

三、项目综合评价结论和评价等级

综上所述，根据评价框架和评价标准，将各指标评价结果归集整理，并根据权重进行加权汇总，得到河北省社会科学院2020年度预算项目“学术出版资助”重点绩效评价得分为99.2分，等级为优。

四、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1.项目绩效指标的科学性有待进一步提高。部分产出的绩效指标大幅度超额完成，证明预算的产出指标偏低。

2.资金资助申请程序需按照暂行办法执行。根据《河北省是社会科学院学术著作出版资助暂行办法（试行） (2017年12月7日院党组会审议通过，2017年12月14日印发） 冀社科发[2017]29号》规定的申请与资助程序，凡拟申报学术著作出版资助的科研人员，须填写《河北省社会科学院学术著作出版资助申请表》，本次评价过程中只有一本学术著作《民国时期的牙商发展与经济社会研究》有申请程序相关文本可查，其它著作未见到相关申请程序文本内容。

（二）改进措施

1.科学设置项目绩效目标。绩效目标具有导向性作用，前瞻性很重要。因此，对于类似项目，应从项目本身出发，确定出科学合理的考核指标体系和衡量标准，既便于指导工作，又便于项目完成和绩效考核。

2.加强监督专项资金资助申请审核工作。严格按照《河北省是社会科学院学术著作出版资助暂行办法（试行） 规定的程序进行申请、审读、审批。